## Planilha1
| SI - Solicitação de Intervenção |  |  |  | n.º SI: | SI-JAB-0006-2026
| Revisão do Formulário: |  |  | 0 | n.º SGI(ONS)
n.º APR: | n.º OS: |  |  |  | Espécie
| OS-JAB-0150-2026 |  |  |  | RC_550K_HITACHI
Instalação |  | Localização |  |  | Código Ativo (Equipamento)
SE JAB |  | 9138 - BR - DZ |  |  | 9138
Natureza |  | Caracterização da Intervenção |  |  | Tipo
Teste ou energização de novos equipamentos |  | COM DESLIGAMENTO |  |  | TIPO 01
Documento de Referência (se necessário)
Data/Hora Início (Período TOTAL) |  |  |  | Data/Hora Término (Período TOTAL)
16/08/2026 08:00 |  |  |  | 16/08/2026 17:00
Data/Hora Início (Período de Manutenção) |  |  |  | Data/Hora Término (Período de Manutenção)
16/08/2026 08:00 |  |  |  | 16/08/2026 17:00
Justificativa para solicitações fora dos prazos normais
Responsável/Telefone |  |  |  | Substituto/Telefone
Wilson Moreira Junior |  |  |  | Marcelo Leal
Aproveitamento? |  |  | Inclusão de Serviço? |  | A postergação traz risco? |  | Órgãos
NÃO |  |  | NÃO |  | SIM - Equipamento |  | ONS
Tipo Programação | Se Diário, EXCETO os dias: |  |  | Tempo de retorno (Em caso de necessidade pode-se dispor do equipamento em quanto tempo?)
CONTINUA |  |  |  | Indisponível ¦ Disponível: NAO
Descrição dos serviços:
Realizar troca de Fases: Saí de operação 9098 Reserva Entra em operação 9138 Branca No decorrer da atividade será necessário complementação do vão dos disjuntores 9123 e 9133 para testa as proteções intrínsecas da fase BR com disparos reais no disjuntores 9123 e 9133
Observações
Será necessário testes de energização do banco de reatores 9138.
Cabos de Aterramento
Sim. 01 cabo no barramento de transferência, 01 cabo na saida da chave seccionadora 9134 fase BR, 01 cabo no barramento de neutro do banco 9138.
Risco de Desligamento?
NÃO
Depende de condições climáticas?
SIM
Execução em Período Noturno ?
Liberação para manutenção
ONS: |  | COT: |  |  | SE:
Data/Hora: |  | Data/Hora: |  |  | Data/Hora:
Assinatura Responsável: |  |  |  |  | Situação: | PROGRAMADA
Data/Hora:
Transferência de Responsável
1º transferência | Antigo |  | Novo |  | Data/Horário
Liberação para Operação
Assinatura Responsável: |  |  |  |  | Situação: | PROGRAMADA
Data/Hora:
SE: |  | COT: |  |  | ONS:
Data/Hora: |  | Data/Hora: | 05/03/26 11:30 |  | Data/Hora: